## Planning prévisionnel
Titre du TPI | Candidat | Formateur | Experts
AdoptMe |  | Mme Mota
Tâches à réaliser | Ressource | Temps nécessaire | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | Total
|  |  | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-24
Préparation
Création du cahier des charges | Yannick | 2:30 | 2025-01-13: 2:30 | 0.10417
Création du planning prévisionnel | Yannick | 2:00 | 2025-01-20: 2:00 | 0.083333
Préparation du model pour la base de donnée MySQL | Yannick | 1:50 | 2025-01-27: 1:50 | 0.076389
Création du Github | Yannick | 0:30 | 2025-01-13: 0:30 | 0.020833
Base de donnée
Conception et mise en œuvre | Yannick | 0:50 | 2025-02-03: 0:50 | 0.034722
Application WEB
Fenêtre Connexion | Yannick | 1:00 | 2025-02-03: 0.041667 | 0.041667
Fenêtre Principale | Yannick | 1:40 | 2025-02-03: 1:00; 2025-02-10: 0.027778 | 0.069444
Fenêtre modale animal | Yannick | 1:30 | 2025-02-10: 0.041667; 2025-02-17: 0.020833 | 0.0625
Fenêtre adoption | Yannick | 2:00 | 2025-02-17: 0.020833; 2025-02-24: 1:30 | 0.083333
Fenêtre proprietaire | Yannick | 1:00 | 2025-02-17: 0.041667 | 0.041667
TESTS
Création des Test Cases | Yannick | 1:20 | 2025-01-20: 0:50; 2025-01-27: 0:30 | 0.055556
DOCUMENTATION
Journal de bord | Yannick | 1:50 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0.076389
Conception de la documentation technique | Yannick | 4:00 | 2025-02-17: 0:40; 2025-02-24: 1:20; 2025-03-03: 0.083333 | 0.16667
Conception du manuel utilisateur | Yannick | 2:00 | 2025-03-10: 1:00; 2025-03-17: 1:00 | 0.083333
PRESENTATION ORALE / BILAN
Présentation | Yannick | 9:00 | 2025-03-24: 9:00 | 0.375
Bilan | Yannick | 9:00 | 2025-03-24: 9:00 | 0.375
|  | 1899-12-31 18:00 | 0.13194 | 0.125 | 0.10417 | 0.125 | 0.076389 | 0.11806 | 0.125 | 0.090278 | 0.048611 | 0.048611 | 0.75694 | 1899-12-31 18:00
Formulas:
Total = SUM([Experts]:N7)
Formateur = SUM(C7:[Formateur, row above])

## Planning réel
Titre du TPI | Candidat | Formateur | Experts
Tâches à réaliser | Ressource | Temps nécessaire | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | Total
|  |  | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-03-14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DOCUMENTATION
Sauvegardes | [13 empty] | 0
Journal de bord | [13 empty] | 0
Conception de la documentation technique | [13 empty] | 0
Conception du manuel utilisateur | [13 empty] | 0
PRESENTATION ORALE / BILAN
Présentation | Tous | 0.375 | J11: 9:00 | 0.375
Bilan | Tous | 0.375 | J11: 0.375 | 0.375
|  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |  | 0.75
0.75
Formulas:
Total = SUM([Experts]:N7)
Total = SUM([Experts, row above]:N44)
Formateur = SUM(C6:[Formateur, row above])